合同/项目登记编号

技 术 研 究 合 同

项目名称：单植物提取物CMC研究, 非临床安全性研究及FDA IND申报一体化研究 Package

委 托 人：　　         Curanex Pharmaceuticals Inc

(甲方1)

委 托 人：　　         黑龙江维康血管病医院有限公司

(甲方2)

苏州华测生物技术有限公司

苏州华测生物技术有限公司

受 托 人：

(乙   方)

签订地点：  江苏   省  昆山   市(县)

签订日期：	2025年    月    日

有效期限：	2025年    月     日至2027年   月   日

鉴于：

本合同签约各方就本合同书中所描述项目的研究开发、投资融资、成果权属、收益分配、风险责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》之规定，达成如下协议，由签约各方共同恪守。

一、委托内容

甲方委托乙方进行

开展植物药研发项目，内容包括但不限于：

- 原料药及制剂的CMC研究，包括植物来源的质量控制、生产工艺优化、小试/中试生产、稳定性研究、分析方法开发与验证等（详见附件2）；

- 非临床研究，包括毒理学（急毒、重复给药毒性、安全药理、遗传毒性）、药代动力学（PK）、毒代动力学（TK）及相应方法验证（详见附件1）；

- IND申报支持，包括CTD格式资料（M1-M5）的撰写、英文翻译、数据标准化（SEND）、eCTD制作、Pre-IND会议准备及正式申报材料递交（详见附件3）；

- 项目管理与技术支持，包括项目全周期沟通、关键里程碑节点管理、FDA审评期间的问答支持、样品检验协调等。

乙方应依照FDA相关GLP、GMP和CMC技术指南进行所有研究并提交符合申报要求的全套资料。

二、双方责任

（一）甲方

1、及时提供足量符合质量标准的植物原料, 试验所需的受试药物或其它必需的试验物质（如标准品等）；

2、按本合同约定的时间按时支付乙方试验费用；

3、提供有关试验资料（包括质量检测报告、、药效学资料、药物配制方法等）给乙方，作为乙方进行试验设计的依据；

4、对乙方提交的各阶段报告及时验收、确认或反馈意见

5、甲方使用本研究项目的全部成果所获得的新药证书及生产、销售权归甲方所有。

6、试验结束后甲方有权回收提供乙方试验用后所剩余的受试药物和/或其它试验物质、包装及容器。

7、因FDA有关要求的改变而增加或补充的项目及其费用，由双方另行协商。

；

（二）乙方

1、遵照ICH和FDA颁布的药物非临床安全性研究相关技术指导原则，执行NMPA、FDA和OECD的 标准，开展CMC与非临床研究，，并向甲方提供包括原料药工艺研究、质量标准建立、稳定性数据及非临床数据包的研究报告， 保证申报资料在逻辑上完整、一致、准确，能直接支持FDA IND申报，并负责完成FDA IND申报。

2、对所做试验结果的科学性负责，对受试药物与试验结果保密，不得向第三方泄露本试验的用途、进度、结果（除甲乙双方同意公开发表文章），也不得将本合同项目的结果和样品向第三方披露。

3、对于合同中不包含的但对于FDA IND申报必需的，约定由甲方完成的药效学实验等方案的科学性，规范性，完整性，进行审核，指导，协助甲方按FDA IND申报要求完成相应研究工作，并完成相应研究内容的申报材料的撰写。

4、自收到首期实验费及足量的受试样品后即开始试验，按时间截点准时完成试验及资料整理工作，向甲方提供完整、规范、符合新药研究要求的新药申报资料。如甲方不能及时提供研究经费及受试样品，或者确因在现有水平和条件下难以克服的困难，经双方协商同意后试验时间顺延。

5、在临床申报时，如需补充本合同之外的项目，应及时协助甲方按FDA的要求补充和完成申报所需资料。

6、负责FDA新药评审过程中对所做试验提出的问题进行解答，直至审评结束。如需现场答辩，乙方积极配合甲方，往返差旅费用由甲方负担。

7、乙方对试验数据的可靠性，完整性和真实性负责。

8、如乙方无正当理由而停止该项目，所收取的费用应当全部退回给甲方。

三、研究开发经费及支付或结算方法

（一）本项目研究开发经费（大写）：

本项目包含CMC研究、非临床研究、IND申报等，研究开发经费（大写）：人民币陆佰捌拾万圆整（¥680.0万元）。

（二）付款方式和时间

- 第一期付款（12.3%）：人民币捌拾叁万陆仟圆整（¥83.60万元），时间：合同签字生效后20日内，由甲方2支付，这一期间需要完成提取物的大鼠和比格犬的急毒实验，根据急毒结果调整整体项目的进度。

- 第二期付款（10%）：人民币陆拾捌万圆整（¥68.00万元），时间：乙方完成1批安评批次产品并经甲方验收确认之日起10个工作日内，前提是先用这个安评批次产品做完大鼠和比格犬4周剂量探索实验（DRF，非GLP），根据结果来判定整体项目推进的进度；

- 第三期付款（10%）：人民币陆拾捌万圆整（¥68.00万元），时间：启动药代动力学研究工作并经甲方确认之日起10个工作日内。

- 第四期付款（10%）：人民币陆拾捌万圆整（¥68.00万元），时间：乙方完成小试工艺并经甲方验收确认之日起10个工作日内；。

- 第五期付款（10%）：人民币陆拾捌万圆整（¥68.00万元），时间：启动安全评价研究工作并经甲方确认之日起10个工作日内；

- 第六期款（10%）：人民币陆拾捌万圆整（¥68.00万元），时间：乙方完成稳定性试验样品的制备，甲方验收确认之日起10个工作日内；

- 第七期款（18%）：人民币壹佰贰拾贰万肆仟圆整（¥122.40万元），时间：乙方递交甲方药代和安全评价研究报告资料(电子版，没有签字盖章)，甲方验收合格后10个工作日内支付。乙方收到甲方的该次款项后3天内，将正式的书面报告资料（签字盖章）交付甲方。

- 第八期款（5%）：人民币叁拾肆万圆整（¥34.00万元），时间：乙方提交一整套完整的CTD格式申报FDA资料并经甲方验收确认之日起10个工作日内.

- 第九期款（14.7%）：人民币壹佰万圆整（¥100.00万元），时间：乙方提供完整版申报资料后在六个月内FDA申报，申报获批后及时告知甲方，获批后10个工作日内，付最后一笔尾款。

备注：一期款付款单位和开票单位为黑龙江维康血管病医院有限公司，其余均为Curanex Pharmaceuticals Inc公司。

（三）甲方按各期的时间截点支付乙方研究经费，无绝对先后顺序。涉及研究项目、实验计划调整的，双方根据实际进行确认并结算。

注：试验过程中，由于甲方原因，合同签订后3个月内未能启动正式GLP试验，后续如发生动物费用涨价5%及以上，需签署补充协议，甲方需另行支付由于动物涨价而发生的差额部分。

四、履行的期限、地点和方式

履行期限详见附件一和二。（注：附件一和二是乙方为了满足本合同需求提出的研究方案。 乙方保证其设计和制定的试验方案符合现行FDA IND的技术要求，并足以支持本合同约定的研究目标。甲方的确认行为不减轻或免除乙方在本合同项下的任何保证或责任。，）

履行地点：苏州与广州

本合同的履行方式：临床前新药研究与IND申报。

双方确定，本合同涉及的新药分类及新药申报资料以FDA颁布的最新版《药品注册管理办法》为准。如未来《药品注册管理办法》的相关内容对本合同执行产生实质性影响，双方将通过友好协商解决。

五、风险责任的承担

（一）在本合同约定的试验内容的框架内，如果是由于乙方自身试验设计、试验技术原因导致资料未通过FDA的新药审评，由乙方承担全部责任，负责整改或承担损失。但如果乙方的试验设计或试验技术不当是由于甲方提供的资料（如药效学资料、药物剂量与浓度、临床拟用资料等）不当、或者甲方自身提出的技术要求不当而连带造成的，乙方不承担责任。

（二）由于甲方药物自身原因（如立题依据不足、药效不佳、毒性大、试验样品不合格等）导致研究资料全部或部分未通过FDA的新药审评，责任由甲方自负。

（三）在履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的困难，导致研究开发部分或全部失败，暂停或延迟，所造成的损失，风险责任双方另行商定。

六、技术成果的归属和分享

（一）专利申请权

在本合同履行过程中由乙方（单独或与甲方共同）产生的研究数据、实验记录（包括电子和纸质）、阶段性成果、最终报告、以及基于本项研究可能产生的任何新技术、新方法、改进等所有形式的智力成果，其所有权（包括但不限于专利申请权、著作权、技术秘密等）均无条件、排他性地归甲方所有。。

（二）技术秘密的使用权、转让权

属甲方所有。

七、技术情报和资料的保密：

双方经共同协商就该项目内容达成以下保密协议：

1、保密信息包括：

（1）双方就该项目进行讨论和谈判的内容；

（2）所有与该项目有关的交流内容，无论是口头的还是书面的和电子的；

（3）保密信息包括但不仅限于以下内容的书面、电子和口头形式等信息：项目内容、研究、测试方法、资料数据、药品注册申请以及甲方药品上市有关细节等等。

（4）由披露方提供给接受方的具有保密或专有性质的所有信息。书面形式应清晰地标注“保密”或“专有”字样；口头披露，披露方应在披露后的14天内向接受方递送一份书面通知，说明该信息的保密或专有性质。

2、除本协议另有许可外，在没有披露方预先书面同意的情况下，接受方承诺其对保密信息的使用仅限于与披露方进行的就该项目进行讨论的目的。接受方还承诺：（1）严格控制将保密信息披露给自己的有权要求合理使用保密信息的雇员和代理人；（2）告知已获悉保密信息的雇员和代理人本协议的存在并遵守本协议的规定。

3、对接受方使用或披露保密信息的限制不适用于下列信息：

（1）在不违反本协议情况下已被公众所知悉的；

（2）在保密情况下没有从披露方获取信息的第三方披露给接受方的；

（3）没有使用另一方信息的雇员或外聘顾问独立研发的；

（4）或被国家、地方政府、地方法律法规、政令或有管辖权的法院依职权要求披露的信息、数据、资料。

4、接受方的保密义务在本协议期间及本协议终止后继续有效，直到丧失保密必要性之日止。

5、经披露方要求，接受方同意立即向披露方归还从披露方获得的全部保密信息及其复印件。但是，甲方向乙方提供该项目的全部资料后，乙方可在合同期内持有资料，如在合同期内乙方决定终止该项目的研究，乙方应将收到的除必须归档以外的资料退还甲方，并将其他相关资料包括但不限于翻译的各种文本资料销毁。

6、本协议项下的任何规定不得解释为对披露方的任何专利、发明及知识产权向接受方做出授权。

八、验收的标准和方式

研究开发所完成的技术成果，按符合FDA的技术标准，采用新药申报资料方式验收。

甲方有权（自行或委托第三方）对乙方的实验操作、数据记录、GLP符合性等进行现场审计（提前合理通知）。

甲方应在自收到乙方提交报告资料(电子版，没有签字盖章)之日起1个月内进行验收，超过1个月未进行验收则自动视为合格。甲方在验收过程中发现问题，可邮件或书面反馈乙方，乙方应在收到反馈后15日内做出回应或更正，否则，甲方验收期相应顺延。

- 违约责任

1、因甲方原因导致资料未通过新药审评，视同乙方已经完成全部合同义务，甲方须按照合同约定支付乙方全部报酬。由于甲方原因导致试验暂停或者试验终止，甲乙双方应签署补充协议，甲方应按补充协议约定向乙方结算实际已完成试验的费用，且乙方应将累计已完成的试验过程中所获取的数据资料（包括电子资料和纸质资料）及时汇报给甲方。

2、因乙方原因导致资料未通过新药审评，由乙方承担相应的责任，未通过审评的项目无偿补充完成，如无法补充完成的，甲乙双方应签署补充协议，乙方应按补充协议约定全额退还给甲方相对应的未通过审评项目的研究经费。

3、因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，甲乙双方首先应保持良好的沟通，及时反馈技术困难的具体情况以及可能导致的结果和风险。未开展的研究内容，甲方无需支付研究开发经费。在履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致已开展研究工作部分或全部失败所造成的损失，风险责任由甲乙双方另行商定后决定。

4、如果发生下列超出本合同方合理控制范围的事件，包括但不限于天灾、火灾、爆炸、天气、疾病、战争、起义、内乱、暴动或政府行动等，导致任何一方延迟履行或者无法履行本合同项下的义务，则上述延迟履行或无法履行的合同一方不承担延迟履行或者无法履行的责任，但应在上述事件发生后尽快通知对方，由双方另行商定后解决。

十、争议解决方式

执行本合同发生争议，由当事人双方协商和解，也可请求调解。双方当事人和解或调解不当，双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、通知

为更好的履行本合同，双方提供如下联系方式：

甲方联系人：

姓名：【】

联系地址：【】

联系电话：【】

电子邮箱：【】

乙方联系人：

姓名：【赵剑】

联系地址：【江苏省昆山市高新区元丰路166号】

联系电话：【18782984259】

电子邮箱：【kzhaojian@cti-cert.com】

通过电子邮箱及其它电子方式送达时，发出之日即视为有效送达。通过快递等方式送达时，对方签收之日视为有效送达；对方拒收或退回的，视为签收。本条款联系方式同时作为有效司法送达地址。一方变更联系方式，应以书面形式通知另一方；否则，该等联系方式仍视为有效，由未通知方承担由此而引起的相关责任。本条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力影响，始终有效。

十二、其它

（一）乙方在征得甲方书面同意后，方可公开发表有关研究内容的文章，知识产权归甲方所有。

（二）所有的试验原始资料由乙方归档免费保存三年，备有关部门检查。档案保存期超过三年，收取每年500元保管费。PK/TK/ADA（如有）、临床病理检测样本在项目检测结束后6个月，乙方将多余以及备份样本返还甲方或者按甲方要求销毁处理，如果需要我方保存，则收取保存费2元/样本/月。如需冷链寄送，费用由甲方自行承担。

（三）双方确认附件1（非临床）、附件2（CMC）、附件3（申报）为合同组成部分，具同等法律效力

。

（四）本合同一式肆份，甲乙方各执贰份，自签署之日起生效。合同附件作为本合同固有一部分，具有同等效力。

甲方2：黑龙江维康血管病医院有限公司

（盖章）

甲方代表：

2025年05月15日

付款单位：

黑龙江维康血管病医院有限公司

帐号：18010000001270829

开户银行：哈尔滨银行股份有限公司龙青支行

纳税人识别号：91230103MA1B83HT65

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街310号一层、五层

电话：

传真：

甲方2：黑龙江维康血管病医院有限公司

（盖章）

甲方代表：

2025年05月15日

付款单位：

黑龙江维康血管病医院有限公司

帐号：18010000001270829

开户银行：哈尔滨银行股份有限公司龙青支行

纳税人识别号：91230103MA1B83HT65

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街310号一层、五层

电话：

传真：

乙方：苏州华测生物技术有限公司

（盖章）

乙方代表：

2025年03月26日

收款单位：苏州华测生物技术有限公司

帐号：3916 8066 6018 0112 12238

开户银行：交通银行股份有限公司昆山科技支行

纳税人识别号：91320583570302182J

地址：江苏省昆山市高新区元丰路166号

电话：0512-36802388

传真：0512-36802288

乙方：苏州华测生物技术有限公司

（盖章）

乙方代表：

2025年03月26日

收款单位：苏州华测生物技术有限公司

帐号：3916 8066 6018 0112 12238

开户银行：交通银行股份有限公司昆山科技支行

纳税人识别号：91320583570302182J

地址：江苏省昆山市高新区元丰路166号

电话：0512-36802388

传真：0512-36802288

甲方1：Curanex Pharmaceuticals Inc

（盖章）

甲方代表：

2025年05月15日

付款单位：

Curanex Pharmaceuticals Inc

帐号：

开户银行：

纳税人识别号：

地址：

电话：

传真：

甲方1：Curanex Pharmaceuticals Inc

（盖章）

甲方代表：

2025年05月15日

付款单位：

Curanex Pharmaceuticals Inc

帐号：

开户银行：

纳税人识别号：

地址：

电话：

传真：

——————————（此页无正文，为签署页）——————————

附件 1

| 单植物提取物非临床安全性研究初步方案和报价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户单位/Client： |  |  | 电话/Tel： |  |  |
| 单位地址/Add： |  |  | 手机/Mob： |  |  |
| 联系人/Contactor： |  |  | E-mail： |  |  |
| 序号 | 试验项目 | 基本试验内容 |  | 价格（万元） | 试验周期 |
| 一、毒理实验 |  |  |  |  |  |
| 1 | SD大鼠单次给药毒性试验（GLP） | 试验设计：SD大鼠40只，分4组： 3剂量组+1对照组，每组10只，雌雄各半。单次给药后观察14天。 检测指标：临床观察、体重、摄食量等；观察期结束存活动物进行临床病理检测（血液学+血凝+生化），大体解剖、脏器称重（若有异常则记录并进行病理学检查）。 具体需由实际情况而定，若毒性反应较大，则测LD50，若毒性不大，则进行MTD试验。 |  | 7.3 | 2个月 |
|  | SD大鼠急毒预实验 | 试验设计：SD大鼠24只，分4组： 3剂量组+1对照组，每组6只，雌雄各半。单次给药后观察7天。 检测指标：临床观察、体重、摄食量等；观察期结束存活动物进行临床病理检测（血液学+血凝+生化），大体解剖、脏器称重。 |  | 3.6 | 1个月 |
|  | 比格犬急毒预实验 | 试验设计：比格犬4只（ naïve），分1个供试品组，雌雄各半。 给药方式：单次爬坡口服给药；D1、D4、D7、D10给药，末次给药后观察7天； 检测指标：笼旁观察：每天2次，临床观察：适应期、给药当天、观察期每周观察1次，摄食量/耗食量：适应期定量测定2次，每次给药后定量测定1次，其余为耗食；体重：适应期测定2次，每次给药前及给药次日，观察期每周1次，解剖前测定1次；临床病理（血液学、凝血、血生化、尿常规、尿沉渣：适应期测定2次，每次给药前及给药次日、解剖前各测定1次）；给药末进行大体解剖。 |  | 7.5 | 1个月 |
| 2 | 比格犬单次给药毒性试验（GLP） | 试验设计：比格犬8只（ naïve），分4组：1溶媒对照组+3个剂量供试品组，每组2只，雌雄各半。单次给药后观察14天。 检测指标：临床观察、体重、摄食量；健康体检（心电、体温等：给药前1次，给药后视情况而定，至少d2、d14各测 1次）；临床病理（血常规、血凝4项、血生化、尿液：适应期2次，给药后d2、d14各测 1次）；眼科检查（给药前，d14各1次）；d14大体解剖（若有异常则记录并对肉眼所见异常组织进行病理组织学检查），进行骨髓细胞学检查。 |  | 13.0 | 2个月 |
| 3 | SD大鼠4周剂量探索性试验（DRF，非GLP） | 试验设计：SD大鼠40只，分4组: 1个溶媒对照组+3个剂量供试品组。每组10只，雌雄各半，每天给药1-2次，连续给药4周，不设恢复期。 检测指标：临床观察、体重、摄食量。给药期末常规临床病理（血液学+血凝+生化）、给药末进行大体解剖，对肉眼观察异常的组织进行病理组织学检查。 |  | 8.8 | 2-3个月 |
| 4 | SD大鼠重复给药4个月毒性试验（GLP） | 试验设计：SD大鼠120只，分4组： 3剂量组+1对照组，30只/组，雌、雄各半。 给药方式：灌胃给药，每天给药1-2次，连续给药4个月。 给药期结束：每组剖检20只，雌、雄各半。 恢复期结束：每组剖检10只，雌、雄各半。给药期结束后恢复4周。 检测指标：临床观察、体重、摄食量；眼科检查（给药期结束和恢复期结束待解剖动物进行检查）；临床病理（血常规、血凝4项、血生化、尿常规；对给药期结束和恢复期结束剖检的动物进行检测）；给药期结束和恢复期结束全套解剖（主要脏器/组织称重，含骨髓涂片），按指导原则要求进行组织病理学检查。外周血异常时进行骨髓细胞学检查。 TK试验设计: 设卫星组，SD大鼠64只，分4组： 3剂量组+1对照组，16只/组，雌、雄各半，检测3个有效成份。 给药方式： 灌胃给药，每天给药1-2次，连续给药4周。 采血时间点: 首次和末次给药后，每次6个采血点，对照组每次2个点。 如增加额外观察或检测指标，需另外计费。 |  | 93.9 | 7-8个月 |
| 5 | 比格犬4周剂量探索性试验（DRF，非GLP） | 试验设计：比格犬8只（Non-naïve），分4组，1个对照组+3个剂量供试品组。每组2只，雌雄各半，每天给药1-2次，连续给药4周，不设恢复期。 检测指标：临床观察、体重、摄食量，眼科检查和常规临床病理（血液学+血凝+生化）: 给药前1次、给药期末1次。给药期结束后进行大体解剖，试验期间的濒死动物及时解剖（记录肉眼观察异常组织并保存，对肉眼观察异常的组织进行病理组织学检查）。 TK采血：每组动物进行给药前、给药后采血，共6-8个采血点。 |  | 12.2 | 2-3个月 |
| 6 | Beagle犬重复给药4个月毒性试验（GLP） | 试验设计: Beagle犬40只（ naïve），4组：1溶媒对照组+3个剂量供试品组，10只/组，雌雄各半。 给药方式：口服给药，每天给药1-2次，连续给药4个月。 给药期结束：每组剖检6只，雌、雄各半。 恢复期结束：每组剖检4只，雌、雄各半。给药期结束后恢复4周。 检测指标：临床观察、体重、摄食量；眼科检查（给药前、给药期结束和恢复期结束各1次）；健康体检（呼吸、体温、心电等；适应期2次，给药期结束和恢复期结束各1次）；临床病理（血常规、血凝4项、血生化、尿常规；适应期2次，给药期结束和恢复期结束各1次）；给药期结束和恢复期结束进行解剖（主要脏器/组织称重，含骨髓涂片）进行组织病理学检查和骨髓细胞检查。 TK采血：首次和末次给药后采血，每次6个采血点。 如增加额外观察或检测指标，需另外计费。 |  | 122.9 | 7-8个月 |
| 7 | 比格犬安全药理试验（遥测）（GLP） | 试验设计：拉丁方交叉试验，分4组：1溶媒对照组+3个剂量供试品组。拉丁方交叉给药。 检测指标：临床观察、体重。用遥测系统采集心血管指标 [采集时间为给药前3个点和给药后6-8个点, 观察时间≥5个衰期）] |  | 25.0 | NA |
| 8 | 大鼠FOB试验（GLP） | 试验设计：SD大鼠40只，分4组：1溶媒对照组+3个剂量供试品组，10只/组，雌雄各半。单次给药，观察4个时间点：（1）给药前；（2）给药后包括Tmax在内2个点；（3）给药后≥5个T1/2的1个点。 检测指标： 笼内观察：（1）姿态、（2）竖毛、（3）阵挛性运动（观察是否有癫痫症状）、（4）强直性运动、（5）发声。 手持观察：（1）移出笼的难易程度、（2）对手持的反应、（3）瞳孔、（4）眼睑、（5）眼球、（6）泪液、（7）唾液、（8）呼吸、（9）皮肤颜色。 旷场观察：（1）觉醒、（2）步态、（3）理毛行为、（4）铅刻或异常行为、（5）直立、（6）排尿、（7）排便。 操作性观察：（1）钝物逼近反应、（2）接触反应、（3）身体张力、（4）腹部张力、（5）肢体张力、（6）瞳孔反射、（7）短音应答、（8）捏尾反应、（9）空中翻正反射、（10）前、后肢握力。 生理指标检测：（1）体重（2）直肠温度。 |  | 8.0 | 3个月 |
| 9 | 大鼠呼吸系统影响试验（GLP） | 试验设计：SD大鼠40只，分4组：1溶媒对照组+3个剂量供试品组，10只/组，雌雄各半。单次给药，观察4个时间点：（1）给药前；（2）给药后包括Tmax在内2个点；（3）给药后≥5个T1/2的1个点。 检测指标：呼吸频率、呼吸节律、潮气量。 |  | 8.0 | 3个月 |
| 10 | 遗传毒性试验（Ames、体外染色体畸变、微核试验）（GLP，分离3个单体成份or动物体内给药制备血清检测） | Ames试验：菌株5种，分加与不加S9两种情况，标准平板参入法：至少5个分析浓度，设对照（阴性/赋形剂/阳性）。先进行预试，正式试验重复至少一次。 体外染色体畸变试验： CHL细胞，分加与不加S9两种情况，每条件至少3个可分析浓度；设对照（阴性/赋形剂/阳性），每条件2重复。先进行预试，正式试验重复至少一次。 体内微核试验：50只小鼠（或大鼠），分5组：1对照+3剂量+1阳性，每组10只，雌雄各半；每天给药1次，给药1-3次，末次给药后24h采集样本并固定，进行镜检分析。 |  | 每个成份16.0 | 2-3个月 |
| 11 | 给药制剂分析（GLP） | 包含方法学转移和验证，仅限供试品中的一个指标成份的制剂分析； 正式试验给药前需预留1个月进行方法学验证研究； 单独出具方法学验证报告。 若为3个成份则报价X3。 |  | 6.0 | 1-2个月 |
| 12 | 大鼠、犬TK分析方法验证和指标检测 | 大鼠、犬两种种属的TK分析方法完全验证及血样稳定性考察； 检测生物基质中的3种成分，不含代谢产物；若需，则费用另计，若超过3个成分分析，费用另计。 含大鼠28天、犬28天试验和大鼠13周、犬13周试验TK样品检测与报告，其中包含10%的ISR及10%可能的复测样本，使用 WinNonlin 6.3软件进行毒代参数的分析与计算。 单独出具TK检测方法学验证报告。 |  | 42.6 | 2个月 |
|  | 小计 |  |  | 374.8 |  |
| 二、药代实验 |  |  |  |  |  |
| 1 | SD大鼠 血浆动力学研究(单剂量和多剂量) | 1.大鼠1个静脉注射组，低中高3个灌胃给药单剂量组和1个灌胃多剂量组，共5个组。 2.每个剂量组6只动物（雌雄各半），共30只大鼠。 3.采用验证的LC-MS/MS方法检测大鼠血浆样品中待测物浓度，采用winnolin软件计算相关药动学参数。 4.本试验及下列试验均检测3个主要成分，若超过3个成分分析，费用另计。 |  | 13.2 | 1个月 |
| 2 | 比格犬 血浆动力学研究(单剂量和多剂量) | - 犬1个静脉注射组，低中高3个灌胃单剂量组和1个灌胃多剂量组，共5个组。 - 每个剂量组6只动物（雌雄各半），共30只比格犬。 - 采用验证的LC-MS/MS方法检测犬血浆样品中待测物浓度，采用winnolin软件计算相关药动学参数。 - 本试验及下列试验均检测3个主要成分，若超过3个成分分析，费用另计。 |  | 28.6 | 2个月 |
| 3 | SD大鼠组织分布试验 | 采集4个时间点大鼠组织样品，每个时间点6只大鼠（雌雄各半），测定药物在脑、心、肺、肝、胃、脾、肾、骨骼肌、脂肪、小肠、直肠、卵巢、子宫、睾丸等组织的中药物浓度。 本试验及下列试验均检测3个主要成分，若超过3个成分分析，费用另计。 |  | 13.2 | 1个月 |
| 4 | SD大鼠粪、尿、胆汁排泄试验 | - 大鼠粪、尿排泄和胆汁排泄各6只动物大鼠（雌雄各半），收集约72h粪尿排泄与胆汁排泄样品。 - 采用验证的LC-MS/MS方法检测药物在大鼠尿、粪、胆汁中的浓度并计算累积排泄量； - 确定药物主要排泄途径，提供物质平衡数据 - 本试验检测3个主要成分，若超过3个成分分析，费用另计。 |  | 9.9 | 1个月 |
| 5 | 代谢产物鉴定试验-体内代谢物鉴定 | 采用高分辨质谱研究XXX化合物在大鼠血浆、粪、尿、胆汁及犬血浆中的主要代谢方式及代谢产物。 |  | 11.0 | 1个月 |
| 6 | 代谢种属差异试验 | 采用采用高分辨质谱研究XXX化合物在不同种属肝微粒体代谢过程的种属差异（人、猴、犬、大鼠，小鼠）。 |  | 7.7 | 1个月 |
| 8 | LC-MS/MS方法检测大鼠血浆中XXX化合物的方法开发与全验证 | 方法学验证符合2020版药典《生物样品定量分析方法验证指导原则》与2014年颁布的《药物非临床药代动力学研究技术指导原则》要求。 本试验及下列试验均检测3个主要成分，若超过3个成分分析，费用另计。 |  | 16.5 | 1个月 |
| 10 | LC-MS/MS方法检测比格犬血浆中XXX化合物的方法开发与全验证 | 方法验证符合2020版药典 《生物样品定量分析方法验证指导原则》与2014年颁布的《药物非临床药代动力学研究技术指导原则》要求 本试验及下列试验均检测3个主要成分。若超过3个成分分析，费用另计。 |  | 16.5 | 1个月 |
| 11 | LC-MS/MS方法检测大鼠组织中XXX化合物的方法开发与部分验证 | 方法验证符合2014年颁布的《药物非临床药代动力学研究技术指导原则》要求 本试验及下列试验均检测3个主要成分，若超过3个成分分析，费用另计。 |  | 13.2 | 1个月 |
| 12 | LC-MS/MS方法检测大鼠粪、尿、胆汁中XXX化合物的方法开发与部分验证 | 方法验证符合2014年颁布的《药物非临床药代动力学研究技术指导原则》要求 本试验检测3个主要成分，若超过3个成分分析，费用另计。 |  | 13.2 | 1个月 |
| 13 | 试验数据的审核和报告 | 研究结果和研究报告的整理及QC/QA |  | 5.5 | 2个月 |
|  | 小计 |  |  | 148.5 |  |
| 三、非试验部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | SEND格式转换 | 数据转换内容包含： 1、大鼠单次给药毒性试验； 2、beagle犬单次给药毒性试验； 3、beagle犬安全药理试验； 4、大鼠呼吸系统影响试验 5、SD大鼠重复给药13周毒性试验； 6、Beagle犬重复给药13周毒性试验。 7、大鼠和犬4周DRF毒性试验 |  | 32.0 | 1个月 |
| 2 | 英文方案报告翻译 | 出具英文方案和报告 与 FDA CTD |  | 16.0 | 2个月 |
| 3 | 同行评议 | 毒性病理专家对大鼠和beagle犬的重复给药毒性试验进行毒性病理的同行评议。 |  | 15.0 | 2个月 |
|  | 小计 |  |  | 63.0 |  |
| 合计价格：人民币 586.3 万元整 |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、遵循FDA的GLP法规和相关技术指导原则； 2、试验周期是指从首次给药起算到提交试验报告草稿的时间，出具中文报告； 3、供试品制剂分析方法由委托方转移；制剂分析报价仅限于供试品一个指标成份的制剂分析方法的转移和验证； 4、试验动物的合格供应商（已考核）： 大鼠：维通利华； 犬：北京玛斯； 5、除了项目中已说明的需委托方提供的试剂盒等外，其余均试剂盒等的购买费用均已包含在报价中；如果需要委托方提供的试剂盒，可以由甲方购买，根据实际情况乙方补充协议支付款项； 6、此为初步方案，最终以委托方签字的研究方案为准。 |  |  |  |  |  |
| 报价有效期：一个月，报价日期：2025-04-30。 |  |  |  |  |  |

附件 2

| 实验类型 | 项目 | 分项描述 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 原料药研究 | 原料药工艺研究 | 1植物学名及分类； 2与植物相关的研究资料综述； 3植物分布、来源情况及是否存在人工种植 4植物的药用部分 5已知活性成分或或活性成分类别（如果已知）。如果活性成分未知，需识别和质量控制的特征组分。 | 3-4周 |
|  |  | 以往人用药经验：描述该植物的人用药经验及临床研究内容，适应症，用法用量等；描述本药物与前期临床研究的异同点，及可以桥接的研究内容；本研究药物在制备工艺，标志性成分与前人研究内容的异同。 |  |
|  |  | 一．药材质量控制： 药材的鉴别：常规的显微及理化鉴别，以及植物学分类鉴别； 遗传分类方法（例如，USP General中描述的DNA条形码 第563章：植物来源物品的识别）申办方应提供以下信息： 1.真实性申明； 2.来源证明； 3.是否为濒危物种； 4. 植物物种、品种和栽培品种的描述和特征 （如果适用）和植物鉴定（宏观和微观）， 植物产地−收获位置（例如，通过全球定位系统（GPS）坐标），生长条件、收获时植物生长阶段和收获时间/季节，以及收获后处理（如洗涤、干燥和研磨程序）；保存程序；搬运、运输和储存条件； 杂质控制：即无机和有机污染物，如土壤、昆虫和 藻类/真菌）元素杂质测试；微生物限度；残留物测试 农药，包括母体农药及其主要有毒代谢物；和如黄曲霉毒素，异物和掺假物。 药材质量标准建立及功效成分测定； 原料质量控制 1.质量标准 它应该包括名称、外观、活性成分、理化性质、生物学活性、外来物控制；如果活性成分、生物活性和/或先前的临床用途未知，应用应该明确说明这一点。对于多植物原料药，因说明加工工艺。 功效成分的鉴定； 含量测定方法开发及验证； 生物学活性方法开发及验证； 物料组分鉴定（糖，蛋白，脂肪以及功效成分含量等） 农药残留检测； 元素残留检测，放射性物质污染； 溶剂残留检测； 微生物检测； 真菌毒素检测； 2.中间体质量研究与控制（有效成分测定等） 2.生产产地（具体到车间）工艺研究及生产工艺描述 2.1 提取工艺研究 （1）提取工艺研究 （2）纯化工艺研究 （3）浓缩与干燥工艺研究（烘箱干燥）（140℃） （4）粉碎工艺研究 |  |
|  |  | 小试批次： 3批，50-100g/批 | 3-4周 |
|  |  | 对照品制备和标定 | 8-10周 |
|  |  | 安评批次：1批，批量（安评提供）（非GMP) | 采用中试批 |
|  |  | 中试批次生产：3批，110kg/批（其中1批做GMP) | 8-10周 |
|  |  | 临床批次样品生产（GMP）：1批（110kg/批） | 暂不包括 |
|  | 稳定性研究 | 稳定性研究 1.影响因素研究（0、5、10、30天）； 2.加速稳定性研究（0、1、2、3、6月）； 3.长期稳定性研究（0、3、6、9、12、18、24月）。 | 25个月 |
|  |  | 1.临床批稳定性试验（0、1、2、3、6月） 2.长期稳定性研究（0、3、6、9、12、18、24月） | 暂不包括 |
|  | 申报资料 | FDA CTD资料3.2.S.1-3.2.S.7及2.3.S | 4-6周 |
| 小计（原料药）原报价：200万 生产费用：（增加中式批3批，110kg/批，合计3批）：60万 合计：260万 |  |  | 14个月，含non-GMP批次3个月稳定性 |
| - 制剂研究（暂定 1个规格，颗粒剂） | 制剂内容概要 | - 产品描述 - 处方组成 - 生产工艺描述 - 稳定性研究内容 - 安慰剂 | 1个月 |
|  | 处方工艺研究 | 原辅料相容性研究 辅料选择：一般不少于10种辅料，包括填充剂、崩解剂、粘合剂、稳定剂、润滑剂和助流剂等 考察条件：高温、高湿、光照，10天和30天 考察指标：性状、有关物质、含量（全部转移进行测定） |  |
|  |  | 处方研究： 辅料的选择： 1.填充剂种类与比例；2.崩解剂种类与比例；3.粘合剂的种类与比例；4.润滑剂的种类与比例；5.助流剂规格与比例等等。 | 4个月 |
|  |  | 工艺研究：考虑溶出速度设计结果(根据药物动物PK特点设计）、颗粒的流动性、成品的稳定性等因素： - 原辅料预处理（粉碎或过筛） - 干法制粒或湿法制粒 - 混合，混合方式以及混合时间 - 颗粒粒度分布、流动性和颗粒吸湿曲线考察 - 分装 |  |
|  |  | 1批实验室放大样品初步稳定性考察 - 影响因素（高温、高湿、光照，10天和30天） - 加速稳定性40℃ 75%RH（1，2和3月） |  |
|  |  | 最终确定制剂处方工艺 |  |
|  | 制剂分析方法的开发及验证 | 制剂分析方法的开发，质量标准草案起草：制剂分析方法的开发与验证 - 含量测定方法 - 清洁确认用分析方法 - 微生物方法 - 溶剂残留 HPLC分析方法验证内容： 系统适用性及专属性，检测限/定量限，线性，准确度，范围，溶液稳定性，重复性 | 1-2个月 |
|  | 申报批样品（非GMP） | 制备IND申报批样品试验（非GMP，每个规格1批，暂定1000单位）（其中一批做GMP) 乙方进行申报批样品制备（乙方承担辅料及包材的采购与检验放行工作） | 1个月 |
|  | 临床批（GMP） | 临床批，GMP批次（根据实际需要） 1原料和包材采购 2原辅包检验放行 3含药制剂和安慰剂 5制中间体和制剂成品检验 6生产文件和质量文件 7生产所需的模具 8清洁确认 9包装和贴签（一次性完成内包装和贴签，如需进行临床样品的重新包装和编盲贴签费用另计） 10临床样品室温存储费用（存储时间不超过24个月），不包括临床样品运输费用 11检测方法的转移 | 暂不包括 |
|  | 样品稳定性试验 | 研究内容： 每个规格1批IND申报批，安慰剂仅开展加速、中间（如有必要）和长期 - 1批样品影响因素考察（高温、高湿、强光，10天，30天） - 2批样品加速试验(1，2，3和6个月) - 2批样品中间条件试验（如有必要，3，6，9和12个月） - 2批样品长期试验（3，6，9，12，18和2 4个月），含药制剂增加长期36个月 | / |
|  | 申报资料 | FDA CTD资料3.2.P.1-3.2.P.8及2.3.P | / |
| 原报价：200万，单规格（该费用不含GMP样品生产及稳定性费用）； 报价：200万 |  |  | 13个月，含3个月稳定性（IND申报批） |

；

注：

- 付款方式：见合同；

- 默认项目每2周进行汇报，如有其他需求需在项目启动前沟通；

- 如果需要到客户方进行工艺交接，客户需承担我方工艺交接人员的差旅费，如食宿、交通和通信费等；客户需承担交接所需物料的采购、费用、复检等相关工作；

- 以上试验，乙方将提供中英文双版的CTD资料；

- 此报价单的内容均为保密信息，未经受托方书面授权，委托方不得透露、使用、复制及其他途径泄露此报价单内容，否则将承担法律责任。

附件3

| 申报资料撰写及代理注册服务（支持FDA I期临床试验申报）初步方案和报价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户单位/Client： |  |  | 单位地址/Add：苏州华测生物技术有限公司 |  |  |
| 联系人/Contactor： 仲老师 |  |  | BD联系人：赵剑 |  |  |
| 电话/Tel：/ |  |  | 电话/Tel：18782984259 |  |  |
| E-mail：/ |  |  | E-mail：kzhaojian@cti-cert.com |  |  |
| 序号 | 试验项目 | 基本试验内容 |  | 试验周期 | 优惠价格（人民币，万元) |
|  | 申报资料撰写 | FDA申报： - M1 Administrative information - M2 Summaries - M3 Quality - M4 Nonclinical Study Reports - M5Clinical Study 方案 |  | 3-4M | 30 |
|  | 申报资料整理和递交 | - 1.Pre-IND资料汇总与FDA 沟通 - 2.Pre-IND eCTD文件制作、递交 - 3.M1 行政信息汇总 - 4.IND申报资料电子化制作(M1-M5) - 5. cCTD的审核、封装、验证、提交与 FDA 沟通 |  | 3-4M | 40 |
| 优惠价格：人民币 70 万整（含6%增值税） |  |  |  |  |  |
| 备注： - 付款方式：见合同； - 运费：此报价不含任何供试品/样品寄送及寄送相关的费用，如运费、关税等（参考寄货指南）； - 以上报价为初步报价，随着获取更多供试品信息，研究纲要乃至报价有可能会被调整； - 此报价单的内容均为保密信息，未经受托方书面授权，委托方不得透露、使用、复制及其他途径泄露此报价单内容，否则将承担法律责任。 |  |  |  |  |  |
| 报价有效期：一个月，报价日期：2025-05-21。 |  |  |  |  |  |